## Checklist MVP
Dzień | Obszar | Zadanie | Priorytet (MUST/NICE) | Status | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Uwagi
0 | Setup | Utwórz repozytorium projektu | MUST
0 | Setup | Skonfiguruj virtualenv | MUST
0 | Setup | Zainstaluj FastAPI, SQLAlchemy, Jinja2, Playwright | MUST
0 | Setup | Przygotuj strukturę katalogów | MUST
0 | Setup | Uruchom lokalnie FastAPI | MUST
1 | Event | Zaprojektuj model Event | MUST
1 | Event | Endpoint tworzenia eventu | MUST
1 | Event | Generowanie tokenów | MUST
1 | Event | Ustawienie expires_at (24h) | MUST
1 | Event | Widok z linkiem do walla | MUST
2 | Wall | Model Post | MUST
2 | Wall | Endpoint dodawania wpisu | MUST
2 | Wall | Obsługa uploadu obrazu | MUST
2 | Wall | Wyświetlanie walla | MUST
3 | UX | HTMX – wysyłka formularza | MUST
3 | UX | Odświeżanie walla po dodaniu wpisu | MUST
3 | UX | Countdown do zamknięcia | NICE
4 | Expiration | Logika zamykania eventu | MUST
4 | Expiration | Cron / background task | MUST
4 | Expiration | Widok read-only | MUST
5 | PDF | Template HTML pod PDF | MUST
5 | PDF | Generowanie PDF (Playwright) | MUST
5 | PDF | Zapis pliku PDF | MUST
6 | Email | Integracja z API email | MUST
6 | Email | Wysyłka linku do PDF | MUST
6 | Email | Retry / obsługa błędów | NICE
7 | Polerka | Limity znaków i uploadu | MUST
7 | Polerka | Rate limiting | NICE
7 | Polerka | Landing page (jak to działa) | NICE